## 統計結果 (hidden)
|  | 提出 | 57
|  | 回答 | 7
|  | 確認 | 7
ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞID | 機能名称 | 担当者 | 個数 | 詳細一覧
m_KFT04_0101 | 支払通知書作成 | 徐称 | 4 | 10、11、12、13
m_KFT05_0101 | 支払状況・推移リスト作成 |  | 0
m_KFT05_0102 | 口座不一致リスト作成 |  | 0
m_KFT05_0103 | ＢＭ計上リスト作成 | 田新科 | 2 | 46、52
m_KFT05_0104 | 支払通知書作成 |  | 0
m_KFT05_0105 | マスターカード（海外）当社ＣＤ利用データ作成 |  | 0
m_KFT05_0106 | ＣＤ取引履歴作成 |  | 0
m_KFT05_0201 | 銀行ＣＤ手数料支払データ作成 |  | 0
m_KFT05_0202 | ｉＤブランド精算情報リスト作成 | 李明賽 | 5 | 53、54、55、56、57
m_KFT11_0101 | ｉＤブランド精算表作成 |  | 0
m_KFT12_0101 | ＣＤ日次精算データ作成 |  | 0
m_KFT13_0101 | ＣＤ利用精算情報作成 | 韓錦那 | 2 | 50、51
m_KFT18_0101 | ＣＡＦＩＳ・ＣＤ精算資料（銀行ＣＤ）作成 | 陳科宇 | 10 | 1、2、3、4、5、6、31、32、33、34
m_KFT19_0101 | ＣＤ精算立替情報作成 |  | 0
m_KFT30_0101 | ＣＡＦＩＳ/ＣＤ（ＡＴＭ入金）精算データ（旬締、月末締分）作成 |  | 0
m_KFT31_0101 | 銀行保証ローン種別チェックリスト作成 | 李揚 | 4 | 22、23、24、39
m_KFT32_0101 | ３次督促資料発送指示リスト（代位弁済分）作成 | 銭禄楓 | 3 | 14、40、41
m_KFT68_0101 | 保証管理マスタチェックリスト（ローン種別コード変換）作成 |  | 0
m_KFT69_0101 | 提携先トラン | 呂炳輝 | 2 | 28、29
m_KFT73_0101 | ＣＡＦＩＳ・ＣＤ精算エラーリスト作成 | 呂炳輝 | 1 | 48
m_KFT73_0201 | 団信保険料トラン作成 | 呂炳輝 | 1 | 49
m_KFT79_0101 | 融資金受入自動仕訳作成 |  | 0
m_KFT79_0201 | ＣＤ利用明細（銀行ＡＴＭ）作成 |  | 0
m_KFT83_0101 | ＣＤ利用明細（ＡＴＭ入金）作成 | 田新科 | 2 | 16、37
m_KFT83_0102 | 融資会社債務精算自動仕訳ファイル作成 | 李明賽 | 4 | 15、17、36、38
m_KFT88_0101 | 戻し利息補正自動仕訳ファイル作成 | 李国全 | 2 | 20、21
m_KFT8K_0101 | 保証返済自動仕訳ファイル作成 |  | 0
m_KFT8L_0101 | ＭＪ売上精算情報作成 | 李国全 | 1 | 44
m_KFT8o_0101 | アクワイアラ売上情報作成 | 黄龍 | 5 | 25、26、27、30、45
合計

## 分析一覧
区分 | 個数
仕様修正要 | 9
仕様変更 | 0
資料不備 | 0
仕様不明確 | 0
理解不足 | 0
合計 | 9

## QA管理一覧表
ＱＡ起票者記入欄 | [10 empty] | 回答者記入欄 | [7 empty] | ＱＡ起票者記入欄
№ | 機能 | ドキュメント | シート | QA・指摘事項 | 添付 有無 | 記入日 | 記入者 | 確認者 | 緊急 度 | 回答 期限 | 質問 受領日 | 回答 予定日 | 回答・確認 | 回答日 | 回答者 | 設計書 修正要否 | 設計書 修正日 | 設計書 修正完了 予定日 | 回答 確認日 | 状態 | 仕様反映状態 | 備考 | 質問原因
1 | 勤怠承認詳細画面 | KFT180101_マッピング仕様書（ＣＤ日次精算データ作成）.xls | 処理定義書（マッピング） | 83、84行目の抽出項目「提携先精算帳票出力フラグ」と「提携先精算締日」はテープル定義書に存在していますが、既存DB「kf021k」のテーブル「ＣＤ資金補充委託契約」に存在していません。ご確認お願いします。 提携管理の最新DBはどのDBでしょうか。ご提示お願いします。 | なし | 2013-06-04 | 陳科宇 | 陳科宇 | 中 | 2013-06-07 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 「提携先精算締日」、「提携先精算帳票出力フラグ」は、 それぞれ複数個持っています。 全て参照しますので、マッピング仕様書を ・提携先精算帳票出力フラグ_001～010 ・提携先精算締日_001～006 と修正しました。 | 2013-06-06 | 作間 | 要 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 済 | 済
1 | 勤怠承認詳細画面 | 詳細設計書_勤怠承認詳細_kanai.xlsx | 画面項目 | NO.6「実働時間」について、DB「勤怠実績」に存在していませんので、ご確認お願いします。 2023/6/20 追記 DB「」 | あり | 2023-06-09 | Aさん | 安 雪鑫 | 中 | 2023-06-14 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | ご指摘の通り、DB「勤怠実績」に「実働時間」を追加します。+N5:P6 | 2023-06-13 | 田中 | 要 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 済 | 済
2 | m_KFT18_0101 | KFT180101_マッピング仕様書（ＣＤ日次精算データ作成）.xls | 処理定義書（マッピング） | 83、84行目の抽出項目「提携先精算帳票出力フラグ」と「提携先精算締日」はテープル定義書に存在していますが、既存DB「kf021k」のテーブル「ＣＤ資金補充委託契約」に存在していません。ご確認お願いします。 提携管理の最新DBはどのDBでしょうか。ご提示お願いします。 | なし | 6月12日 | 陳徐輝 | 陳徐輝 | 中 | 6月15日 | 6/12 三 | 6/13 四 | 「提携先精算締日」、「提携先精算帳票出力フラグ」は、 それぞれ複数個持っています。 全て参照しますので、マッピング仕様書を ・提携先精算帳票出力フラグ_001～010 ・提携先精算締日_001～006 と修正しました。 | 6/13 四 | 張 | 要 | 6/13 四 | 6/13 四 | 6月13日 | 済 | 済
5 | 勤怠情報登録・更新 | 詳細設計書_勤怠情報登録_知野.xlsx | イベント処理 | 活性化制御の項目を表示・非表示に変更してください。また、登録ボタンと更新ボタンで分けて制作してください。 | なし | 2023-06-11 | 知野 | 知野 | 中 | 2023-06-15 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 活性化制御の項目を表示・非表示に変更したのち、登録ボタンと更新ボタンで分けて制作しました。 | 2023-06-12 | 知野 | 要 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 済 | 済
6 | 勤怠情報一覧（月別） | 詳細設計書_勤怠情報一覧（月別）.xlsx | イベント処理 | テーブル「勤怠実績」は使用しません。「勤怠年月」に変更して、それに対応するところも修正してください。 | なし | 2023-06-12 | ジョウ | ジョウ | 中 | 2023-06-15 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | テーブルを勤怠年月に修正しました。 | 2023-06-13 | ジョウ | 要 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 済 | 済
7 | 勤怠情報一覧（日別） | 詳細設計書_勤怠情報一覧（日別）.xlsx | イベント処理 | 「削除処理」を追加し、それに対応するところを修正してください | なし | 2023-06-12 | 長島 | 長島 | 中 | 2023-06-15 | 6/13 火 | ６/13 火 | 削除処理を追加し、その他の箇所も修正しました。 | 6/13 火 | 長島 | 要 | 6/13 火 | 6/13 火 | 2023-06-13 | 済 | 済
8 | 社員情報一覧 | 社員情報一覧.xlsx | イベント処理 | ’社員情報一覧’の社員IDは’社員情報登録・更新’画面に遷移するリングを付ける必要があると考えられます。 | なし | 2023-06-14 | 劉金澤 | 劉金澤 | 中 | 2023-06-15 | 6/14 水 | 6/14 水 | 社員idにリングを付けました。 | 6/14 火 | 劉金澤 | 要 | 6/14 火 | 6/14 火 | 6/14 火 | 済 | 済
9 | ログイン画面 | 詳細設計書_ログイン画面.xlsx | イベント処理 | 活性化制御の項目を削除してください。 | なし | 6月14日 | 高菁雨 | 高菁雨 | 中 | 6月15日 | 6/14 水 | 6/14 水 | 活性化制御の項目を削除しました。 | 6/14 水 | 高菁雨 | 要 | 6/14 火 | 6/14 火 | 6/14 火 | 済 | 済
10 | 勤怠承認詳細画面 | 詳細設計書_勤怠承認詳細画面.xlsx | イベント情報 | 承認・却下ボタンの処理を一つしてください。 | なし | 6月14日 | 高菁雨 | 高菁雨 | 中 | 6月15日 | 6/14 水 | 6/14 水 | 承認・却下ボタンの処理を修正しました。 | 6/14 水 | 高菁雨 | 要 | 6/14 火 | 6/14 火 | 6/14 火 | 済 | 済
日立さん
[8 empty] | 当日～明日 |  | 高 |  |  | TOPCLOUD
[8 empty] | ３日内 |  | 中
[8 empty] | ５日内 |  | 低