## レビュー指摘一覧
項番 | 画面ID | 画面名 | レビュー 回数 | 担当者 | レビュー者 | レビュー日 | エラー現象 | 重要度 | 指 摘 事 項 |  | 対 処 |  |  | 対処日 | 混入 工程 | 確認者
[9 empty] | 指摘箇所 | 指摘内容 | 原因 | 対処内容 | 対処者
1 | K001 | 勤怠承認詳細画面 | 1 | チーム2 | 張 | 2023-06-09 | 9:その他 | 低 | 画面項目 | 該当画面に項目が全て表示項目ですから、必須の属性を設定できません。 | [5 empty] | 張
5 | K005 | 勤怠情報登録・更新 | 1 | 知野 | 知野 | 2023-06-13 | 1:プログラム誤り | 中 | イベント処理 | 更新モードの場合、入力された社員IDと日付で抽出しましょう。 | 抽出条件が多すぎる | 入力された社員IDと日付が同じかつ、削除フラグが0の場合に抽出します。 | 知野 | 2023-06-13 | 新規作成時 | 知野
2 | K001 | 勤怠承認一覧画面 | 1 | 陳 | 陳 | 2023-06-09 | 9:その他 | 低 | 画面項目 | 示す内容に勤務年月を設定しないので、追加してください | [5 empty] | 陳
6 | K001 | 勤怠情報一覧（月別） | 1 | ジョウ | ジョウ | 2023-06-09 | 9:その他 | 中 | イベント処理 | 使用するテーブルは勤怠実績ではなく、勤怠年月です。 | 勤怠年月に修正した | 抽出項目、テーブル | ジョウ | 2023-06-09 |  | ジョウ
3 | K002 | 社員情報修正 | 1 | 劉金澤 | 劉金澤 | 2023-06-13 | 9.そのほか | 低 | 画面項目 | ’氏名’と’所属’の入力は 必須 項目にする必要です。 | ’氏名’と’所属’はnot null | ’氏名’と’所属’を必須に設定し、例外をthrowしました。 | 劉金澤 | 2023-06-14 |  | 劉金澤
１ | G001 | ログイン画面 | 1 | 高菁雨 | 高菁雨 | 2023-06-14 | 9.そのほか | 低 | 画面項目 | ログアウトのボタンが不要です。 | 必要がないです。 | ログアウトのボタンと処理を削除しました。 | 高菁雨 | 2023-06-15 |  | 高菁雨
7 | ｋ001 | 勤怠承認詳細画面 | 1 | 高菁雨 | 高菁雨 | 2023-06-15 | 9.そのほか | 低 | 画面項目 | 日付をリンクします。 | 毎日出勤情報見えます。 | リンクにしました。 | 高菁雨 | 2023-06-16 |  | 高菁雨
4 | K001 | 勤怠情報一覧（日別） | 1 | 長島凱斗 | 長島凱斗 | 2023-06-14 | 9.そのほか | 低 | イベント処理 | 削除処理を追加してください | 削除処理がない | 削除処理を追加 | 長島凱斗 | 2023-06-14 |  | 長島凱斗

## 参考
エラー原因 |  |  | エラー現象
A | コーディングミス | A:コーディングミス | 1 | プログラム誤り | 1:プログラム誤り
B | 設計内容の理解誤り | B:設計内容の理解誤り | 2 | テスト漏れ | 2:テスト漏れ
C | 各ツールの理解不足 | C:各ツールの理解不足 | 3 | テスト結果誤り | 3:テスト結果誤り
D | テスト環境誤り | D:テスト環境誤り | 4 | 検証資料不備 | 4:検証資料不備
E | 設計誤り | E:設計誤り | 5 | テスト方法不正 | 5:テスト方法不正
F | テスト仕様誤り | F:テスト仕様誤り | 6 | テスト網羅不足 | 6:テスト網羅不足
G | 周知連絡の不徹底 | G:周知連絡の不徹底 | 7 | 規約基準違反 | 7:規約基準違反
H | 仕様どおり | H:仕様どおり | 8 | 非エラー | 8:非エラー
I | 他責バグ | I:他責バグ | 9 | その他 | 9:その他