## 体制図
馬 広超
張 卓群
SL（１名） | SL（１名）
PG(６名) | PG(７名)
高 菁雨
劉 金澤
聶 暁非
長島 凱斗
知野 明斗
陳 徐輝
李 承炫
陳 委芹
賈 則慧
壮 壮
林 松 陳 晨
金井 隆
施 楠豪
安 雪鑫
海野

## WBS
勤怠管理システムWBS
NO. | 機能分類 | 機能 | チーム | 基本設計書作成 | [5 empty] | 基本設計書RV | [6 empty] | 詳細設計書作成 | [5 empty] | 詳細設計書RV | [6 empty] | 製造 | [5 empty] | 製造RV | [6 empty] | 単体テスト仕様書作成 | [5 empty] | 単体テスト仕様書RV | [6 empty] | 単体テスト作成 | [5 empty] | 単体テストRV | [7 empty] | 結合テスト仕様書作成 | [5 empty] | 結合テスト仕様書RV | [6 empty] | 結合テスト作成 | [5 empty] | 結合テストRV
|  |  |  | （担当者） | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数
[5 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
1 | ログイン | ログイン画面 | チーム１ | 高 菁雨 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 高 菁雨 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 100% | 6 | 高 菁雨 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  | 80% |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28
2 | 基本情報管理 | 社員情報一覧 | チーム１ | 安 雪鑫 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 安 雪鑫 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 100% | 8 | 安 雪鑫 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  | 10% |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26
3 | 基本情報管理 | 社員情報登録・更新 | チーム１ | 劉 金澤 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 劉 金澤 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 100% |  | 劉 金澤 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  | 50% |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26
4 | 勤怠情報管理 | 勤怠情報一覧（月別） | チーム１ | 聶 暁非 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 聶 暁非 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 80% | 9 | 聶 暁非 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  | 20% |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26
5 | 勤怠情報管理 | 勤怠情報一覧（日別） | チーム１ | 長島 凱斗 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 長島 凱斗 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 100% |  | 長島 凱斗 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  | 15% |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26
6 | 勤怠情報管理 | 勤怠情報登録・更新 | チーム１ | 知野 明斗 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 知野 明斗 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 100% |  | 知野 明斗 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  | 40% |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26
7 | 勤怠情報管理 | 勤怠承認一覧 | チーム１ | 陳 徐輝 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 陳 徐輝 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 60% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 50% | 7 | 陳 徐輝 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  | 20% |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26
8 | 勤怠情報管理 | 勤怠承認詳細 | チーム１ | 安雪シン 高菁雨 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 高菁雨 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 80% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 100% | 9 | 高菁雨 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  | 10% |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26
9 | ログイン | ログイン画面 | チーム2 | 陳 委芹 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 陳 委芹 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 100% |  | 陳 委芹 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  | 70% |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28
10 | 基本情報管理 | 社員情報一覧 | チーム2 | 賈 則慧 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 賈 則慧 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 100% |  | 賈 則慧 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  | 0% |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26
11 | 基本情報管理 | 社員情報登録・更新 | チーム2 | 施 楠豪 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 施 楠豪 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 100% |  | 施 楠豪 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  | 70% |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26
12 | 勤怠情報管理 | 勤怠情報一覧（月別） | チーム2 | 李 承炫 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 李 承炫 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 100% |  | 李 承炫 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  | 25% |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26
13 | 勤怠情報管理 | 勤怠情報一覧（日別） | チーム2 | 林 松 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 林 松 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 100% |  | 林 松 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26
14 | 勤怠情報管理 | 勤怠情報登録・更新 | チーム2 | 壮 壮 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 壮 壮 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 100% |  | 壮 壮 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  | 20% |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26
15 | 勤怠情報管理 | 勤怠承認一覧 | チーム2 | 陳 晨 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 陳 晨 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 100% |  | 陳 晨 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 |  |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | [5 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26
16 | 勤怠情報管理 | 勤怠承認詳細 | チーム2 | 金井 隆 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 100% | 張勇 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 100% |  | 金井 隆 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 100% | 張勇 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 100% |  | 金井 隆 | 2023-06-12 | 2023-06-19 |  |  |  |  | 2023-06-15 | 2023-06-16 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-06-19 |  |  |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-20 | [5 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  |  |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-22

## 定数 (hidden)
チーム1 | 11
チーム2
チーム3